УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

образования Екатериновского

муниципального района

________________В.А.Илюшкин

П Л А Н

действий управления образования Екатериновского муниципального района по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования на 2010 год

| Направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Мероприятия по его реализации | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление образовательных стандартов | Изучение методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС, разработанных СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба | мат-апрель 2010 год |
|  | Формирование муниципального совета по сопровождению введения ФГОС | Управление образования | апрель 2010г. |
|  | Изучение примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области, разработанной Министерством образования области, СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба, РМО начальных классов, РМО руководителей | апрель-май 2010 год |
|  | Изучение примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС, разработанной СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба, администрация ОУ | май 2010 г. |
|  | Разработка программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС, разработанной на основе программы СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба, администрация ОУ |  |
|  | Изучение методических рекомендаций, разработанных СарИПКиПРО по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходом к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС | Управление образования, методическая служба, администрация ОУ | июнь-июль 2010 год |
|  | Разработка алгоритма действий по введению новых ФГОС | Администрация ОУ | июль 2010 г. |
|  | Участие в зональных обучающих семинарах-совещаниях для руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС | Методическая служба | 17.04.2010 г. |
|  | Осуществление электронного мониторинга введения ФГОС в Екатериновском районе | Методическая служба | май 2010 г. |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в ОУ Екатериновского района | Методическая служба | сентябрь 2010-май 2011 |
|  | Изучение методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием, разработанных СарИПКиПРО на основе федеральных требований | Управление образования, методическая служба | май-июнь 2010 год |
|  | Участие в тематических семинарах для методистов муниципальных служб, специалистов управления образования по вопросам введения ФГОС, проводимых СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба | май-июнь 2010 год |
|  | Апробация ФГОС в МОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка | Управление образования, методическая служба, администрация ОУ | с сентября 2010 года |
|  | Контроль качества образования в части соответствия реализуемых образователь-ных программ государственным образовательным стандартам и требованиям, введения новых ФГОС начального общего образования | Управление образования | сентябрь, октябрь 2010г. |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам | Управление образования | июнь-июль 2010 год, ноябрь-декабрь 2010 год |
| Поддержка талантливых детей | Проведение муниципального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников | Муниципальная методическая служба | декабрь 2010г. |
|  | Муниципальный конкурс «Мой самый необычный урок» | ММЦ ИТ | с 6 по 26 апреля 2010г. |
|  | Конкурс школьных команд по созданию электронных образовательных ресурсов. | ММЦ ИТ | апрель 2010г |
|  | Обеспечение участия победителей муниципального этапа всероссийских предметных олимпиад в региональном этапе | Методическая служба | январь- февраль 2010г. |
|  | Обеспечение участия школьников в 4-х областных научно-практических конференциях | Управление образования, метод. служба | март-апрель 2010 год |
|  | Обеспечение участия школьников в 9 региональном конкурсе творческих работ «Права человека глазами ребенка» | Управление образования, ДДТ | октябрь 2010г. |
| Развитие учительского потенциала | Участие в областном педагогическом форуме по вопросам модернизации школьного образования | Управление образования | март 2010 г. |
|  | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства: Учитель года Воспитатель года | Управление образования, методическая служба | апрель 2010г. |
|  | Региональный конкурс научно-исследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования» |  | апрель-май 2010г. |
|  | Обеспечение участия победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства в областных конкурсах: Учитель года Воспитатель года | Методическая служба | апрель, октябрь 2010г. |
|  | Обеспечения участия в КПК для педагогов и членов администрации ОУ, где будет проходить апробация ФГОС | Управление образования, методическая служба | май-июнь 2010 год |
|  | Включение в РМО для всех категорий педагогов вопроса по основам введения ФГОС | Методическая служба | с сентября 2010 года |
|  | Обеспечение участия педагогов района в областном семинаре по методике выявления и работы с одаренным детьми | Управление образования, методическая служба | октябрь 2010г. |
|  | Обеспечение участия педагога района в областных конкурсах, организованных министерством образования, СарИПКиПРО и управлением Саратовский Епархии Русской Православной Церкви: За нравственный подвиг учителя. Серафимовский учитель | Методическая служба | октябрь 2010г октябрь 2010г |
|  | Обеспечение участия педагогов района в региональном конкурсе методических разработок «Педагогический олимп» | Методическая служба | ноябрь 2010г |
| Развитие школьной инфраструктуры | Проведение ремонта кровли МОУ СОШ с.Бакуры. Установка пластиковых окон в МОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка | Начальник управления образования, директора ОУ | июнь-август 2010г. |
|  | Участие в мониторинге оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями | Управление образования | август 2010г. |
| Обеспечение здоровья школьников | Изучение требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов, разработанных министерством образования области | Управление образования, администрация ОУ | май 2010г. |
|  | Обеспечение участия в региональной научно-практической конференции «Основные направления инновационной деятельности по формированию здоровья детей как фактора повышения качества образования» | Управление образования | февраль 2010г. |
|  | Обеспечение участия в методическом семинаре «Формирование компетентности в области здоровья участников образовательного процесса» | Управление образования | май 2010г. |
|  | Обеспечение участия в областных конкурсах образовательных учреждений по программе «Разговор о правильном питании» | Управление образования | апрель 2010г. |
|  | Обеспечение участия в областном конкурсе «Школа – территория здоровья» | Управление образования | ноябрь 2010г. |
| Повышение самостоятель-ности образовательных учреждений | Изучение методических рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по созданию автономных образовательных учреждений, разработанных СарИПКиПРО | Управление образования | май 2010г. |
|  | Изучение методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образования и расширению общественного участия в управлении образованием, разработанных СарИПКиПРО на основе федеральных требований | Управление образования | май-июнь 2010г. |
|  | Внедрение методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образования и расширению общественного участия в управлении образованием в деятельности ОУ Екатериновского района | Управление образования | июнь 2010г. |
|  | Проведение муниципальных конкурсов: - лучший школьный сайт - лучший управляющий совет | ММЦ ИТ Управление образования | ноябрь 2010г |
|  | Обеспечение участия ОУ района в областных конкурсах: - лучший школьный сайт - лучший управляющий совет | ММЦ ИТ Управление образования | декабрь 2010г. |